Отчет по плану

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  условий  оказания услуг               организациями социального обслуживания в 2024 году, на 2025-2026 годы

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО) | Сведения о ходе реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |

| Казенное учреждение Воронежской области «Терновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Провести паспортизацию организации на доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. | 2025 год | Директор С.Н. Фролова | Заключен договор № 50 от 08.10.2024 с ООО «Доступная среда» |  |  |
| 2 | Не оборудована стоянка для автотранспортных средств инвалидов | В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по оборудованию стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 2025-2026 | Директор С.Н. Фролова | Нет средств | 2026 |  |
| 3 | Не оборудованы помещения опорными поручнями | В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов предусмотреть возможность приобретения и установки в помещениях опорных поручней | 2025-2026 | Директор С.Н. Фролова | Коммерческое предложение на покупку оборудования получено. Нет средств | 2026 |  |
| 4. | Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов. | В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации санитарно-гигиенических помещений для инвалидов. | 2025-2026 | Директор С.Н. Фролова | Проект оборудования санузла в стадии разработки, примерная стоимость 500 тыс.руб. Нет средств | 2026 |  |
| 5. | Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация. | В соответствии с Паспортом предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию | 2025-2026 | Директор С.Н. Фролова | Коммерческое предложение на покупку оборудования получено. Нет средств | 2026 |  |
| 6. | Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | В соответствии с Паспортом предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-2026 | Директор С.Н. Фролова | Коммерческое предложение на покупку оборудования получено. Нет средств | 2026 |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |  |